**«Дорожная карта»**

**по взаимодействию образовательных организаций**

**МБОУ «Фокинская СОШ № 3» и МБОУ «Фокинская СОШ № 2»**

**в рамках реализации Целевой модели наставничества**

**в форме менторства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Дата | Ответственный | | Ожидаемые результаты | | |
| **1** | **Подготовка условий для запуска программы наставничества** | | | | | | |
| 1.1 | Разработка и реализация мероприятий дорожной карты по реализации целевой модели наставничества общеобразовательных учреждений. | сентябрь | Лисичкина Е.В.  Антошина Н.С. | | Разработано дорожная карта | | |
| 1.2. | Информирование о выборе форм наставничества. | сентябрь | Лисичкина Е.В. | | Информация в МКУ «Управление соцкультсферы г. Фокино | | |
| **2.** | **Формирование базы наставляемых** | | | | | | |
| 2.1 | Анкетирование. Листы опроса. Использование базы наставляемых. | В течение всего периода  реализации  ЦМН | Администрации школ | | | | Сформирована база наставляемых |
| 2.2 | Заключение соглашений с организациями- партнерами по  внедрению целевой модели наставничества | Сентябрь-октябрь | **Администрации школ** | | | | **Заключение соглашения** |
| **3.** | **Формирование базы наставников** | | | | | | |
| 3.1 | Отбор наставников из числа активных и опытных педагогов и педагогов, самостоятельно выражающих желание помочь педагогу. Анкетирование. Использование базы наставников. | Сентябрь-октябрь | **Администрации школ** | | | | Сформирована база наставников |
| 3.2 | Реализация формы наставничества «Образовательная организация – образовательная организация» | В течение всего периода  реализации  ЦМН | **Администрации школ** | | | | Методическая работа в соответствии с дорожной картой. |
| 3.3 | Административная планёрка «Система работы управленческой команды» | 15.09.2024 | **Администрации школ** | | | | Выявления проблемных точек . |
| 3.4 | Решение организационных вопросов, возникающих в процессе реализации модели. | В течение всего периода  реализации  ЦМН | **Администрации школ** | | | | Методическая работа в соответствии с дорожной картой. |
| **4.** | **Формирование наставнических пар/групп** | | | | | | |
| 4.1. | Провести общую встречу с участием наставников и наставляемых в формате менторства. | октябрь | Администрации школ | | | Обсуждение вопросов | |
| **5.** | **Реализация программы наставничества.** | | | | | | |
| 5.1. | Консультация «Проведение проблемного анализа по результатам самодиагностики » | октябрь | Лисичкина Е.В. | | | Выявления проблемных точек и составление плана работы | |
| 5.2. | Консультация «Работа с нормативно-правовыми документами и локальными актами» | Октябрь-декабрь | Лисичкина Е,В.  Антошина Н.С. | | | Обмен опытом по ВСОКО | |
| 5.3. | Методическая планерка «Разработка Программы развития школы по показателям Школа Минпросвещения России» | декабрь | Сосновская И.Ю.  Барков П.Н. | | | Обмен опытом по работе с локальными актами | |
| 5.4 | Методический семинар руководителей МО русского языка и математики "Эффективность подготовки к ГИА: проблемы и пути их решения» | январь | Тришина Н.А.  Большакова Л.А. | | | Обмен опытом, работа с нормативными актами  Профстандарт педагога. | |
| 5.5 | Индивидуальные консультации учителей предметников, администрации школы по затруднениям педагогов в работе | В течении года | Лисичкина Е.В.  Антошина Н.С. | | | Обмен опытом. Составление рекомендаций учителям предметникам | |
| 5.6 | Городской методический семинар «Создание ситуации успеха на уроках и внеурочной деятельности, как эффективный показатель повышения качества образования» | март | Лисичкина Е.В.  Тришина Н.А, | | | Оказание методической помощи. | |
| 5.7 | Консультация «Использование оценочных процедур в повышении качества образования» | Апрель май | Сосновская И.Ю.  Барков П.Н. | | | Открытые уроки учителей русского языка, литературы, истории и обществознания, английского языка МБОУ «Фокинская СОШ № 3»  Обмен опытом | |
| 6. | **Контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества** | | |  | | | |
| 6.1. | Мониторинг и оценка результатов эффективности реализации Целевой модели наставничества. | май | Администрации школ | Проведен мониторинг, оценка результатов | | | |
| **7. Завершение программы наставничества** | | | |  | | | |
| **7.1** | Подведение итогов реализации Целевой модели наставничества  в форме менторства | май | Администрации школ | Анализ результатов | | | |

Исполнитель: Лисичкина Е.В.

Ф.И.О., должность, зам. Директора по УВР

контактные данные 4-28-88